## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/06/05 00:00 | 2019/06/05 00:00 | 跟其他人一起處理工廠雜事 | 無 | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-06(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 切換開關和按鈕更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,胡范英俊
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 教職訓練 處理工廠雜務 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/11 08:02 | 2019/06/11 17:30 | 切換開關和按鈕更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊鎧綸
2019-06-12(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:50 | 切換開關和按鈕更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊智凱,楊鎧綸,白明翰
2019-06-13(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 指示器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱
2019-06-14(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 指示器更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊智凱,林泰佑
2019-06-17(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/17 00:00 | 2019/06/17 00:00 | 開度調整 按鈕和切換開關更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-06-18(二) | 其他 | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 18:00 | 嘉義開會 彰化驗收 打鐵厝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-06-19(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:30 | 清洗焊接線 到宇博幫忙 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,張名範 | 工作夥伴 阿謙
2019-06-20(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 18:00 | ATS線材準備 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-06-21(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 加藥機兩台更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2019-06-24(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 18:00 | 到宇博幫忙 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,謝和言,胡范英俊
2019-06-25(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 18:00 | ATS更換 營運所缺失改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,蕃友謙
2019-06-26(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 排水孔安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,蕃友謙
2019-06-27(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | PLC安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,胡范英俊,蕃友謙
2019-06-28(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 18:00 | 線材拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰