## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-04(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-05(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-06(四) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景,黃春宏,黃威霖,賴彥霖
2020-08-07(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 洗眼器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-08(六) | (昶)4區-博愛公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 17:30 | 水管油漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 詹季達,陳浚騰
2020-08-10(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-11(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-12(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-13(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-14(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-15(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池
2020-08-17(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-18(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡睿森,蔡清池,陽文景
2020-08-19(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-08-20(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-08-21(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-08-24(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-08-25(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-08-26(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-08-27(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-08-28(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:30 | 配電盤安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景
2020-08-29(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/29 08:00 | 2020/08/29 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 8 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景 | 加油: $6893 停車: $2240 雜項: $309 怪手午餐: $160
2020-08-31(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蔡睿森,陽文景