## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 材料準備 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,黃春宏,蕃友謙
2020-03-03(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 水泥鋪設 白鐵箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 黃春宏,楊明銓,蕃友謙
2020-03-04(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,楊明銓,蕃友謙
2020-03-05(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 配電箱門貼紙鋪貼 接線 操作機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施清淵,施秉緯,黃春宏,楊明銓,蕃友謙
2020-03-06(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 接線 廢棄物處理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,楊明銓,蕃友謙
2020-03-09(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 拉線 窗戶安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,蕃友謙,吳至善,蕃友秀
2020-03-10(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,胡范英俊,吳至善,蕃友謙
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:30 | 高壓電纜汰換 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,陳浚騰,楊鎧綸,賴彥霖,蔡清池,張名範,黃政寧,張堯彰,陳泓銘
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 線槽安裝 配管固定 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃政寧,陳浚騰,洪啟修,胡范英俊,吳至善,林泰佑
2020-03-13(五) | 其他 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 整理線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善 | 公司
2020-03-16(一) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,施秉緯,黃春宏,蕃友謙
2020-03-17(二) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友謙
2020-03-18(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 馬達安裝 板模設置 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友謙,楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊,賴彥霖,阮德勛
2020-03-19(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 排氣閥安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友謙,阮德勛,胡范英俊,陳浚騰,楊鎧綸,黃政寧,賴彥霖
2020-03-20(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 電纜線接線 線槽安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵
2020-03-23(一) | 其他 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 嘉義開會 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-03-24(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 馬達安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,蕃友謙
2020-03-25(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 管線埋設 |  | AWR-6125 | 1 | 是 | 施秉緯,施清淵,陳浚騰,楊鎧綸,蕃友謙,黃春宏,陽文景,胡范英俊
2020-03-26(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 管線埋設 |  | AWR-6125 | 1 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,陽文景,蕃友謙 | BDC查修: $400
2020-03-27(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 管線埋設 水泥底座鋪設 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友謙,陽文景
2020-03-30(一) | 其他 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 順大配電盤中檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否 |  | 3/27怪手司機便當: $100
2020-03-31(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 樹根清除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙,陽文景