## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/02 00:00 | 2020/01/02 00:00 | 洗線槽孔 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友秀,黃春宏,吳至善
2020-01-03(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 支撐架埋設 灌水泥 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 黃政寧,陳浚騰,林泰佑,楊明銓
2020-01-06(一) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/06 00:00 | 2020/01/06 00:00 | 灌水泥底座 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-14(二) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/14 00:00 | 2020/01/14 00:00 | 打接地 水管安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,施清淵,施秉緯,黃春宏,吳至善