## LD069_謝承宏
姓名：LD069_謝承宏
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,林彥誠,黃勝仁
2019-09-03(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,林彥誠,黃勝仁
2019-09-04(三) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥宏,白明翰,林彥誠,黃勝仁
2019-09-05(四) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 林彥誠
2019-09-06(五) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 賴彥宏,白明翰,林彥誠
2019-09-09(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林彥誠,賴彥宏
2019-09-10(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 配線 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 林彥誠 | 加油: $500
2019-09-11(三) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 19:30 | 配線 |  | RBG-7872 | 3 | 否 | 林彥誠
2019-09-12(四) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 清理盤內 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,胡范英俊
2019-09-16(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 公司
2019-09-17(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-18(三) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 拆除配電箱 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 賴彥霖,施秉緯,黃春宏,胡范英俊,洪啟修
2019-09-19(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 拉線 場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,黃春宏,蕃友謙,黃勝仁
2019-09-20(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 線槽支架準備 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃春宏 | 宇博
2019-09-23(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 大甲開會 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯
2019-09-24(二) | 請假 | 2019/09/24 00:00 | 2019/09/24 00:00 | 補修 考試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-25(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 線槽支架製作 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏 | 宇博
2019-09-26(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 線槽支架安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏 | 加油 ALV-0065: $1000 發電機加油: $191
2019-09-27(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/27 00:00 | 2019/09/27 00:00 | 線槽安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,施秉緯,洪啟修
2019-09-30(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 流量計 水槽安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,洪啟修