## LD070_楊浩銓
姓名：LD070_楊浩銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 07:00 | 裝設ph值檢測儀及配置管線 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 黎大揚,張堯彰,陽文景
2019-08-02(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 配置管槽固定支架 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,謝和言,黎大揚,張堯彰,陽文景,阮德來,阮德勛
2019-08-05(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 配置加藥桶之管槽及配管 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 賴彥宏,黎大揚,蔡清池,謝和言,陳泓銘,陽文景,楊鎧綸,張堯彰,張名範,胡范英俊,阮德來,阮德勛
2019-08-06(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 配置管槽固定架 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張堯彰,張名範,黎大揚,蔡清池,謝和言,陽文景,阮德來,阮德勛
2019-08-07(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 裝設管槽架及管槽 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,陽文景,張名範,阮德來
2019-08-08(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 裝設管槽及配置藥筒排氣管路 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 阮德來,陽文景,黎大揚,張名範,蔡清池
2019-08-09(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/09 08:00 | 2019/08/09 17:30 | 配管配線及固定水管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,黎大揚,蔡清池,陽文景,張堯彰,張名範
2019-08-12(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 配管及拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,黎大揚,蔡清池,陽文景,張名範,張堯彰
2019-08-13(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 放置電箱及安裝管槽及配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 阮德來,張堯彰,黎大揚,蔡清池,陽文景
2019-08-14(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 配置管槽及配管配線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 白明翰,阮德來,張堯彰,張名範,黎大揚,楊智凱,蔡清池,陽文景,謝和言,阮德勛,吳至善
2019-08-15(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 設置管槽及拉線配線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 白明翰,阮德來,楊智凱,黎大揚,陽文景,蔡清池,張堯彰,林泰佑,陳泓銘,吳至善