## LD070_楊浩銓
姓名：LD070_楊浩銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-01(一) | 其他 | 2019/07/01 08:00 | 2019/07/01 17:30 | 載外籍同仁到移民署、教育訓練 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 白明翰
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 00:00 | 2019/07/02 00:00 | q |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,施秉緯,謝承宏,黃春宏
2019-07-03(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/03 08:00 | 2019/07/03 17:30 | 更換水位計 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 謝承宏,施秉緯,黃春宏
2019-07-04(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/07/04 09:00 | 2019/07/04 15:00 | q |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖
2019-07-05(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/05 08:00 | 2019/07/05 17:00 | 施工改善 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 胡范英俊,謝承宏
2019-07-06(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/06 08:00 | 2019/07/06 17:00 | 設備更改換配線及盤內整潔 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑
2019-07-08(一) | 其他 | 2019/07/08 08:00 | 2019/07/08 17:40 | 協助運送文件 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-07-09(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/07/09 09:00 | 2019/07/09 13:00 | 開會 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳泓銘
2019-07-10(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/10 08:00 | 2019/07/10 17:45 | 載監工去順大電機看電箱規格 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
2019-07-11(四) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/07/11 08:00 | 2019/07/11 18:00 | 鹿港所反洗碟閥電動操作機調整 打鐵厝更換閥門及電動操作機 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,蕃友謙
2019-07-15(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/15 08:00 | 2019/07/15 17:30 | 水里淨水場-藥槽配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 阮德來,阮德勛,張名範,張堯彰,蔡清池,黎大揚,陽文景,賴彥宏,謝和言