## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 工程標案文書處理 | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 連絡大甲8號跟黎明社區的監工確認告示牌有無要修改的地方， 黎明社區的監工有在看圖說跟告示牌了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-02(三) | 工程標案文書處理 | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 大甲8號交期較長的廠商先整理出來，已經先訂群泰跟伍辰的， 這禮拜會在跟大甲負責的監造人員問什麼時候看完圖審。 黎明社區監工說圖審大致上沒問題，差順大跟格柵欄的圖修改好後給監造人員看。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-03(四) | 工程標案文書處理 | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 大甲8號的告示牌監造有看了也有修改了等明天他再過目。 黎明社區跟大甲8號的詢價單整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-04(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 整理水里淨水羅娜的出廠保固排順序。 修改後的大甲8號告示牌給監造看。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-05(六) | 工程標案文書處理 | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 去員林國泰拿黎明社區的保險單。 做九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程的詢價單。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-07(一) | 工程標案文書處理 | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 18:30 | 九日玉泉1、2號深井及清水桶機電工程詢價單寄email給廠商有規範的都寄了。 大甲8號 ：迪揚、倍力揚有傳訂購單了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-08(二) | 工程標案文書處理 | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 18:00 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程詢價單寄email給廠商。 今天陸續有廠商傳詢價單回來了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-09(三) | 工程標案文書處理 | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 水里羅娜的保固廠商都寄到了，蓋章跟掃描都好了。 九如玉泉1、2清水桶及深井機電工程的詢價單傳真跟寄mail。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-14(一) | 工程標案文書處理 | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 黎明汙水處理廠深井工程10/8～10/15的施工日誌寄出。 九如玉泉詢價單未報價打電話去問。 大甲8號的送審資料有要補的，有打電話跟整合、丞功、盛福說。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-15(二) | 工程標案文書處理 | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:30 | 大甲8號送審需補資料的廠商補寄的，早上都有收到了。已有寄mail給第四區劉世鴻先生了等他回覆沒問題的話在寄去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-16(三) | 工程標案文書處理 | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 大甲8號更新工程廠商需要補資料的第四區劉世鴻先生看過了，明天會寄去給監造人員陳太國先生抽換。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-17(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 17:30 | 幫忙蓋水里、羅娜淨水廠加藥設備等改善工程的大小章。 大甲8號的日誌跟補送審資料下午寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-18(五) | 工程標案文書處理 | 2019/10/18 08:00 | 2019/10/18 17:30 | 通銅所，108年供電備檢驗改善的照片分類成word檔、做日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-21(一) | 工程標案文書處理 | 2019/10/21 08:00 | 2019/10/21 17:30 | 水里所水里、羅娜淨水場加藥設備及改善工程的自主檢查表掃描、蓋大小章，複製工程清單到品質成果表上。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-22(二) | 工程標案文書處理 | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 17:30 | 做水里所水里、羅娜淨水場及加藥設備工程的成果報告書。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-23(三) | 工程標案文書處理 | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 17:30 | 竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程的施工照片製作。 今天寄出黎明社區汙水處理廠深井工程的日誌（10/15～10/22)給台水四區毛先生。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-24(四) | 工程標案文書處理 | 2019/10/24 08:00 | 2019/10/24 17:30 | 萬丹淨水場的第二次送審圖說型錄蓋大小章、掃描。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-25(五) | 工程標案文書處理 | 2019/10/25 08:00 | 2019/10/25 18:00 | 大甲8號深井更新工程告示牌安裝照片傳給陳太國先生，施工照片整理。 雲林給水廠高壓設備改善工程跟蘭潭場6000T增設電動操作機工程做詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-28(一) | 工程標案文書處理 | 2019/10/28 08:00 | 2019/10/28 17:30 | 雲林給水廠高壓設備改善、蘭潭場6000T清水池增設電動操作機工程發信箱跟傳真給廠商詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-29(二) | 工程標案文書處理 | 2019/10/29 08:00 | 2019/10/29 17:30 | 雲林給水廠高壓設備改善、蘭潭場6000T清水池增設電動操作機工程發信箱跟傳真給廠商詢價。還有濬創、宇田、還沒回傳報價，有打電話通知了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-30(三) | 工程標案文書處理 | 2019/10/30 08:00 | 2019/10/30 17:30 | 后里區仁里里永興路1號等延管工程跟空污申報完工的資料申報，資料都給了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-31(四) | 工程標案文書處理 | 2019/10/31 08:00 | 2019/10/31 17:30 | 雲林給水廠高壓設備改善跟蘭潭場6000T清水池增設電動操作機工程的兩個案子詢價單，已拿給老闆了。 |  | 無車輛 | 0 | 否