## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-04(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 做送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-05(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 到台南台水六區蓋合約。 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳瑀潔
2020-02-06(四) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 做施工日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-07(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 做一月份的施工日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-10(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 恩盈廠驗照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-11(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 畫宇田的送審型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-12(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 整理2/4抽水機葉輪校正廠驗的照片。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-13(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 整理已經用好的型錄資料先mail給設計看。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-14(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 跟玖堡下訂單約流量計的試水時間，目前還沒確認時間。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-15(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 17:30 | 跟濬創訂的東西都到了，內埔鄉水門轉運深井機電工程也一起來了。 |  | 無車輛 | 0 | 否