## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 工程標案文書處理 | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 改大甲8號深井更新工程（機電）進度表，因假日大甲營運所無法進場施工，所以監工把假日的工期全扣掉，12/31工期為69天。原本日歷天為90天。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-03(五) | 工程標案文書處理 | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 大甲8號深井更新工程（機電）監工說今天發竣工函跟竣工報告，今天已經寄出去了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-06(一) | 工程標案文書處理 | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 內埔鄉水門轉運站深井機電工程送審二次今天寄出，這禮拜五1/10要到7區開協議組織與工程危害因素告知會議。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-07(二) | 工程標案文書處理 | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 大甲8號深井更新工程（機電）做竣工資料請師傅們簽名字。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-08(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2020/01/08 00:00 | 2020/01/08 17:30 | 做竣工資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-09(四) | 工程標案文書處理 | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 白河所青山加壓系統設備新設工程 詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-10(五) | 工程標案文書處理 | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 白河所青山加壓系統設備新設工程 詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-13(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 準備1/15（三）教育訓練操作手冊五本。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-14(二) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 1/15開始停工，今天寄文過去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-15(三) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 整理施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-16(四) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:30 | 做日誌，今天寄出了 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-17(五) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:30 | 整理竣工要用的文件 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-18(六) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/18 08:00 | 2020/01/18 12:00 | 整理施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-19(日) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/19 13:00 | 2020/01/19 17:30 | 施工照片整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-21(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 17:30 | 線上辦理空污完工資料，用好了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-22(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:30 | 環境大掃除。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 6區-白河所青山加壓系統設備新設工程(宇博) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 做審查表跟廠商要型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-31(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 做109/1/3竣工的日誌跟進度表用mail寄過去給監工。 |  | 無車輛 | 0 | 否