## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 18:00 | 做日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-02(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 19:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-07-03(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 20:00 | 做施工、品質計畫書。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-07-04(六) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 做送審資料、品質計畫。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 18:00 | 到四區蓋合約。 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 黃宇涓
2020-07-07(二) | 工程標案文書處理 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 19:00 | 大肚1號新鑿深井工程（機電）詢價。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-07-08(三) | 工程標案文書處理 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 18:00 | 大肚1號新鑿井工程（機電）詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-09(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:00 | 做勞工資料，順大型錄送審。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-10(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 19:00 | 配電盤中檢自主檢查照片整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-07-13(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 18:00 | 做配電盤中檢自主資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-14(二) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 18:00 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-15(三) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 18:00 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-16(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 18:00 | 做施工計畫。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-17(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 18:00 | 施工照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-20(一) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 做施工、品質計畫。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-21(二) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-22(三) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-23(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 做日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-24(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 文書整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-28(二) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 寄出勞工資料跟保險資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-29(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 整理施工照片。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-30(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 18:00 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-31(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 18:00 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否