## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 用施工計畫。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-03(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 18:00 | 用施工計畫、品質計畫。 內埔鄉水門轉運站深井機電工程的流量計廠驗跟抽水機成檢廠驗的文寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-04(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 18:30 | 用品質計畫、施工計畫。 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-03-05(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 18:00 | 整理要供料給順大的訂單。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-07(六) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 18:00 | 整理要給順大的供料訂單。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-09(一) | 工程標案文書處理 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 18:00 | 新北市汐止區勘農及轄區加壓站機電設備改善工程 詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-10(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 18:00 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程跟內埔鄉水門轉運站深井機電工程 的弓銓商品訂單用好了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-11(三) | 工程標案文書處理 | 2020/03/11 08:00 | 2020/03/11 18:00 | 新北市汐止區勘農及轄區加壓站機電設備改善工程 詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-12(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 18:00 | 送審資料整理今天寄出了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-16(一) | 工程標案文書處理 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 台南廠供水轄區電動閥增設工程 詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-17(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 到四區蓋合約 麗園停車場鑿井工程（一）（機電） 台南廠供水轄區電動閥增設工程 詢價 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳瑀潔
2020-03-18(三) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 到11區蓋合約。 台南廠供水轄區電動閥增設工程 詢價。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-03-19(四) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 18:30 | 準備型錄。 台南廠供水轄區電動閥增設工程 詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-20(五) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 18:00 | 調整工期進度表。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-23(一) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 18:00 | 做送審型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-24(二) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 18:00 | 做送審型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-25(三) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 18:00 | 做送審型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-26(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 18:00 | 打配電盤中檢自主檢查表。 約3/30中檢廠驗。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-27(五) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 18:00 | 照片整理。 109年新竹一場高壓線路汰換工程詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-30(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 18:00 | 製作3月份的日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-31(二) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 18:00 | 製作送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否