## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-03(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:30 | 做送審型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-04(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 19:00 | 做配電盤成檢照片跟自主表。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-08-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 去上職安卡的課程。 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 蔡睿森,陳瑀潔,黃威霖,蕭竣鴻
2020-08-06(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:00 | 品管人員抽換重印。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-07(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 20:00 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-08-10(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-11(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 做日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-12(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 19:00 | 施工照片整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-08-13(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 20:00 | 準備審核文件。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-08-14(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 準備書面審核文件。 |  | 無車輛 | 0 | 否