## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 19:30 | 蓋合約。 |  | BEV-2087 | 2 | 否 | 周靜慧
2021-04-06(二) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 19:00 | 今天寄出型錄。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-07(三) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 18:00 | 順大配電盤中檢廠驗。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-04-08(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 19:00 | 資料整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-09(五) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 18:00 | 抽水機中檢廠驗。新力造 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-04-12(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/12 07:30 | 2021/04/12 18:00 | 操作機廠驗。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-13(二) | 其他 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 18:00 | 詢價 鯉魚潭廠監控設備改善工程 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-14(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/14 07:30 | 2021/04/14 19:30 | 操作機廠驗完成。 |  | BEV-2087 | 2 | 否
2021-04-15(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 17:30 | 操作機廠驗照片整理。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-04-16(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 18:00 | 整理送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-19(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 19:00 | 做送審。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-20(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 配電盤成檢資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-04-21(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 20:00 | 做計畫書。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-04-22(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 21:30 | 日誌修改。 |  | 無車輛 | 4 | 否
2021-04-23(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 19:00 | 到弓銓水量計廠驗 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-26(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 18:00 | 配電盤成檢廠驗。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-04-27(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 19:00 | 修改計畫書。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-04-28(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 20:30 | 寄回宇田壓力傳訊器2只 因型號跟訂貨單型號不一樣。 |  | 無車輛 | 3 | 否
2021-04-29(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 20:00 | 整理訂購單。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-04-30(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 12:00 | 訂購整理。 |  | 無車輛 | 4 | 否