## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-03(二) | 工程標案文書處理 | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 黎明社區汙水處理廠深井工程配電盤成檢大概在12/11、12/12、12/13的某一天會再跟賴課長確認。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-04(三) | 工程標案文書處理 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 大甲8號深井更新工程跟伍沉確認試水日期在12/13、12/16這兩天做。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-05(四) | 工程標案文書處理 | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程跟內埔鄉水門轉運站深井機電工程的合約書寄來了，把合約價格打上去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-06(五) | 工程標案文書處理 | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 大甲8號深井更新工程（機電）的施工日誌跟監工日誌今天寄出。 內埔鄉水門轉運站深井工程的送審型錄差不多都好了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-09(一) | 工程標案文書處理 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 黎明社區汙水處理廠12/13號要做配電盤成檢。 大甲8號深井更新工程的配電盤還未用好，成檢還沒辦法確定。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-10(二) | 工程標案文書處理 | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程打施工品質的內容。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-11(三) | 工程標案文書處理 | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 18:00 | 黎明社區汙水處理廠深井工程的配電盤成檢在12/13（五），順大的成檢自主表跟日誌今天用好已寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-12(四) | 工程標案文書處理 | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 今天大甲8號深井更新工程（機電）：倍力揚的電動抽水機成檢。 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程用施工品質的資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-13(五) | 工程標案文書處理 | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 內埔鄉水門轉運站深井機電工程的送審型錄，今天已用好寄出去了 |  | 無車輛 | 0 | 否