## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 工程標案文書處理 | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 幫忙貼明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程的送審表。 黎明社區污水處理廠的現場安裝告示牌的照片寄mail給毛監工了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-04(一) | 工程標案文書處理 | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 大甲8號深井更新工程的日誌修改，加做監工日誌，已做好寄mail給監工了。等他看完沒問題再影印出來蓋大小章後寄掛號過去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-05(二) | 工程標案文書處理 | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 大甲8號深井更新工程的監管日誌修改，倍力揚檢驗約在11/8檢驗，弓銓流量計試水約在11/13、11/15。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-06(三) | 工程標案文書處理 | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電，今天有寄mail給廠商要送審型錄了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-07(四) | 工程標案文書處理 | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 18:00 | 做九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程的送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-08(五) | 工程標案文書處理 | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 大甲8號深井更新工程的30HP沈水式電動抽水機2台，師傅跟監工到倍力揚工程有限公司做中檢葉倫校正。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-11(一) | 工程標案文書處理 | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 大甲8號深井更新工程：做倍力揚葉輪校正中間照片跟自主表。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-12(二) | 工程標案文書處理 | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 大甲8號深井更新工程：寄出倍力揚的中檢自主表跟照片。 九日玉泉1、2號深井及清水桶機電：廠商寄來的型錄整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-13(三) | 工程標案文書處理 | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 18:00 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電：整理型錄。 黎明社區、大甲8號的訂購單整理需要寄到順大機電的供料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-14(四) | 工程標案文書處理 | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 黎明社區汙水處理廠：做順大配電盤的自主表跟自主照片，11/18要做配電盤中檢，今天已寄信函跟照片給監工。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-15(五) | 工程標案文書處理 | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 19:00 | 內埔水門轉運站深井機電工程：報價單整理、做審查表。 黎明社區、大甲8號的供料清單打好，星期一要帶去給順大。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-18(一) | 工程標案文書處理 | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 17:30 | 黎明社區汙水處理廠：今天配電盤順大中檢。 大甲8號深井更新工程：弓銓流量計中檢跟成檢照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-19(二) | 工程標案文書處理 | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 18:00 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電整理圖說送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-20(三) | 工程標案文書處理 | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 18:00 | 黎明社區汙水處理廠工程：發工地跟勞安更換人員信函、日誌寄給監工。 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電的型錄整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-21(四) | 工程標案文書處理 | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 內埔鄉水門轉運站深井機電工程做送審表。 大甲8號深井更新工程今天師傅去開挖配管.... |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-22(五) | 工程標案文書處理 | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 大甲8號深井更新工程師傅到現場開挖配管的照片整理。 九如玉泉1、2深井及清水桶機電工程型錄畫規範...。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-25(一) | 工程標案文書處理 | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 大甲8號深井更新工程的11/23基礎台施工照片整理，寫進場自主表。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-26(二) | 工程標案文書處理 | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電的順大配電盤送審型錄整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-27(三) | 工程標案文書處理 | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 17:30 | 內埔鄉水門轉運站深井機電順大配電盤型錄、可程式型錄整理。 打黎明社區汙水處理廠的日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-28(四) | 工程標案文書處理 | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 內埔水門轉運站深井工程的型錄整理。 黎明社區汙水處理廠的順大機電中檢的照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-29(五) | 工程標案文書處理 | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:30 | 九如玉泉發1、2號深井及清水桶工程的送審型錄差順大機電的圖。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-30(六) | 工程標案文書處理 | 2019/11/30 08:00 | 2019/11/30 17:30 | 大甲8號深井工程做11月份的施工日誌跟監造日誌。11/29的遮雨棚基礎施工照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否