## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/09/01 07:58 | 2019/09/01 17:30 | 整理新園鄉甘棠門的資料寄信箱給廠商，通知廠商請準備出廠保固寄過來，已通知完。 分類馬稠的照片然後做成word檔。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-03(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/09/03 07:54 | 2019/09/03 17:30 | 寄信箱給水里所水、羅娜淨水場加藥設備等改善工程的相關廠商跟他們通知要出廠證明。 做南投縣魚池鄉司馬按深井工程的審查表。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-04(三) | 工程標案文書處理 | 2019/09/04 07:56 | 2019/09/04 17:30 | 做大甲8號深井更新工程的送審資料跟南投縣魚池鄉司馬按深井工程的送審資料。兩個工程的送審word檔做好了 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-05(四) | 工程標案文書處理 | 2019/09/05 07:54 | 2019/09/05 17:35 | 把大甲8號的送審的廠商詢價單找出來整理好，打電話給廠商要送審型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-06(五) | 工程標案文書處理 | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 早上到台中四區去蓋大甲8號跟南投縣魚池鄉司馬按的印章，把堡順寄來的送審型錄畫起來。 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 陳瑀潔
2019-09-09(一) | 工程標案文書處理 | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 大甲8號深井更新工程，廠商有寄來的型錄畫規範、掃描起來。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-10(二) | 工程標案文書處理 | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 打電話給送審型錄未寄的廠商，做大甲8號深井更新工程的資料夾的標籤。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-11(三) | 工程標案文書處理 | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 打大甲8號深井更新工程的合約金額打在excel檔上，寄保險資料給員林國泰怡如小姐，影印三份的規範內容。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-12(四) | 工程標案文書處理 | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 把大甲8號深井更新工程的資料夾整理排好夾進資料夾裡去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-16(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 整理新園鄉廠商寄來的出廠保固，把目錄打好影印出來跟排好順序。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-17(二) | 工程標案文書處理 | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 大甲8號深井更新工程剩弓銓、川得、順大、丞功、群泰的送審型錄還沒有到齊。今天收到倍力揚寄來的型錄打頁數上去。 打電話跟寄信箱給黎明汙水廠工程的廠商要送審型錄資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-18(三) | 工程標案文書處理 | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 去四區蓋黎明社區汙水處理廠工程的合約章。 回來把今天收到大甲8號的群泰跟川得的型錄整理好蓋章。 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 陳瑀潔
2019-09-19(四) | 工程標案文書處理 | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 黎明社區汙水處理廠的工程的送審表內容用好了，今天有收到笛揚、德力士的送審型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-20(五) | 工程標案文書處理 | 2019/09/20 08:30 | 2019/09/20 17:30 | 大甲8號的材料清單沒用好的地方再修改好，收到伍辰寄來的型錄。打電話去確認丞功跟弓銓什麼時候會寄型錄過來。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-23(一) | 工程標案文書處理 | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 18:00 | 大甲8號的送審表蓋大小章 順大的型錄寄來了 剩丞功跟弓銓未收到型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-24(二) | 工程標案文書處理 | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 大甲8號深井更新工程的送審資料3本做好了下午寄出去了。 差順大的圖還沒給，等順大好了再補寄過去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-25(三) | 工程標案文書處理 | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 黎明社區汙水處理廠深井工程的型錄都到了，整理好裝進資料夾裡三本。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-26(四) | 工程標案文書處理 | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 大甲8號的施工品質計畫書蓋好章各兩分正本、副本，還有保險單用好下午寄出去了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-27(五) | 工程標案文書處理 | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 黎明社區汙水處理廠工程的圖說送審、施工、品質、職安的資料都用好了下星期一再請師傅帶過去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-30(一) | 工程標案文書處理 | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 大甲8號的送審圖順大寄來了 進度表跟施工日誌開工從9/25～9/30的進度一起寄過去。 |  | 無車輛 | 0 | 否