## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | 工程標案文書處理 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 19:30 | 竹崎所觸口場一期配電盤汰換工程詢價。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-01-05(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 18:00 | 資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-06(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 22:00 | 照片整理。 |  | 無車輛 | 4.5 | 否
2021-01-07(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 18:00 | 到順大配電盤中檢廠驗。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-01-08(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 20:00 | 到順大配電盤成檢廠驗。（六甲案跟南化案） |  | BEV-2087 | 2.5 | 否
2021-01-11(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 07:00 | 到至盛 廠驗，發電機成品廠驗。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-01-12(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 19:30 | 到霧峰所做缺失改善資料。 |  | BEV-2087 | 2 | 否
2021-01-13(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 19:00 | 到四區做國營會缺失改善資料。 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
2021-01-14(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 19:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-01-15(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 19:00 | 整理資料。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否