## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-05(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 18:30 | 整理配電廠驗照片。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-06(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 18:00 | 施工照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-07(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 19:00 | 整理文件。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-10-08(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 18:30 | 弓銓廠驗、霧峰文件整理。 |  | BEV-2087 | 1 | 否
2020-10-09(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 12:00 | 整理資料。 |  | 無車輛 | 4 | 否
2020-10-12(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 遮雨棚價格整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-13(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 17:30 | 竣工資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-14(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 20:00 | 第1次估驗資料寄出。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-10-15(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 19:30 | 打趕工計畫書。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-16(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 08:00 | 2020/10/16 20:00 | 打趕工計畫。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-10-19(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 19:00 | 遮雨棚單價整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-10-20(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 20:00 | 抽水機自主整理。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-10-21(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 20:00 | 抽水機葉輪校正。 |  | BEV-2087 | 2.5 | 否
2020-10-22(四) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 08:00 | 2020/10/22 19:30 | 文件整理。 |  | ACA-7928 | 2 | 否
2020-10-23(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 20:00 | 做日誌。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-10-24(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 17:30 | 整理結算數量。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-26(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 19:00 | 霧峰兩案的義田DI管廠驗。 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
2020-10-27(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 做日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-28(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 20:00 | 寫趕工計畫。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-10-29(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 19:00 | 文件整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-10-30(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 18:00 | 伍辰操作機廠驗。 |  | BEV-2087 | 0 | 否