## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-26(一) | 其他臨時交辦事項 | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | 對溪南公園鑿井的資料內容，整理好後做三本資料夾的封面準備標籤，整理好目前到的送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-27(二) | 其他臨時交辦事項 | 2019/08/27 07:54 | 2019/08/27 17:35 | 製作溪南公園鑿井的送審檔案資料夾，目前三本內容大致上都排好，還差了三份資料有打電話去跟廠商問寄出時間了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-28(三) | 其他臨時交辦事項 | 2019/08/28 07:54 | 2019/08/28 17:30 | 溪南公園鑿井的資料，三份送審日期key好影印出來都蓋好印章夾進資料夾裡後給語喬姐。 完後開始做下一個檔案把PDF檔的內容，複製到Word檔整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-29(四) | 其他臨時交辦事項 | 2019/08/29 07:54 | 2019/08/29 17:30 | 溪南公園鑿井缺的配電盤、盤內相關設備、自動切換開關ATS、瓣膜式液體加藥機送審資料收到了，把資料整理分類跟排好資料後，下午已拿去寄掛號了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-30(五) | 其他臨時交辦事項 | 2019/08/30 07:58 | 2019/08/30 17:30 | 把台中地區防災緊急備援井網的PDF檔複製到word檔整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否