## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-03(一) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/03 08:00 | 2021/05/03 18:00 | 配電盤中檢廠驗。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-05-04(二) | 其他 | 2021/05/04 08:00 | 2021/05/04 19:30 | 東勢所泰興、景山及長庚橋加壓站機電工程 詢價。 |  | BEV-2087 | 2 | 否
2021-05-05(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/05/05 08:00 | 2021/05/05 19:00 | 油桶6個已送到沙鹿所。 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
2021-05-06(四) | 工程標案文書處理 | 2021/05/06 08:00 | 2021/05/06 19:30 | 110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 送審整理。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-05-07(五) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/07 08:00 | 2021/05/07 19:00 | 奧多曼水量計廠驗。 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
2021-05-10(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 18:00 | 辦驗收。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-11(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/11 08:00 | 2021/05/11 18:00 | 送審配電線路圖抽換寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-12(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/05/12 08:00 | 2021/05/12 18:00 | 廠驗照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-13(四) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/05/13 08:00 | 2021/05/13 18:00 | 資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-05-14(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/05/14 08:00 | 2021/05/14 17:30 | 辦驗收。 |  | 無車輛 | 0 | 否