## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 18:00 | 四月份日誌今天寄出。 台南廠供水轄區電動閥增設工程 的送審型錄整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-05(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 18:00 | 送審型錄完成，今天寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-06(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 20:00 | 做品質、施工計畫資料。 配水中心200kW發電機新設工程詢價整理。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-05-07(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 做施工、品質計畫。 配水中心200kW發電機新設工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-08(五) | 工程標案文書處理 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 配水中心200kW發電機新設工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-11(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 整理品質、施工資料裝釘。 配水中心200kW發電機新設工程詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-12(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 18:00 | 今天把品質、施工計畫及勞工資料等今天寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-13(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 19:30 | 施工照片整理。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-05-14(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 18:00 | 今天順大配電盤成檢廠驗，出盤安裝。整理施工照片～ |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-15(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 19:00 | 整理竣工資料。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-05-18(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 19:00 | 竣工資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-19(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 19:00 | 整理竣工資料。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-05-20(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 19:00 | 整理竣工資料。 新北市貢寮區豐珠中小學供水工程開工函跟開工報告今天寄出。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-05-21(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 19:00 | 整理竣工資料。 內埔鄉水門轉運站深井機電工程教育訓練整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-05-22(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 18:30 | 竣工資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-23(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/23 08:00 | 2020/05/23 17:30 | 抽查資料整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-25(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 18:30 | 做品質、施工計畫資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-26(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 18:30 | 做品質、施工計畫資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-27(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 品質、施工計畫資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-28(四) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 19:30 | 做品質、施工計畫資料。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-05-29(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 今天7區抽查。 |  | BEV-2087 | 0 | 否