## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 製作送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-02(四) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 18:00 | 今天把送審型錄做好寄出去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-06(一) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 18:00 | 今天順大配電盤成檢。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-04-07(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 18:00 | 做審查型錄表。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-08(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 18:00 | 整理施工照片。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-09(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 18:00 | 調整2、3、4月的進度表。 今天寄竣工文。4/8竣工日 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-10(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 19:30 | 做配電盤中檢自主檢查資料跟照片。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-04-14(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 19:00 | 去6區蓋合約。 整理PLC合約價。 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否 | 陳瑀潔
2020-04-15(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 18:00 | 整理估驗數量，寄信箱給監工了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-16(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 18:00 | 竣工資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-17(五) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 18:00 | 竣工資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-20(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 18:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-21(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 18:00 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-22(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-23(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 18:00 | 去蓋合約。 11區-彰化-彰化福田淨水場等電動操作機增設工程 詢價。 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳瑀潔
2020-04-24(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 送審資料今天做好寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-27(一) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 竣工資料今天寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-28(二) | 工程標案文書處理 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 18:00 | 坪林區水德里大湖尾加壓供水、彰化-彰化福田淨水場等電動操作機增設工程做詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-29(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 18:00 | 做施工、品質計畫。 彰化-彰化福田淨水場等電動操作機增設工程、坪林區水德里大湖尾加壓供水工程做詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-30(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 19:30 | 四月日誌。 內埔鄉水門轉運站的主要設備出廠保固證明今天寄出。 |  | 無車輛 | 2 | 否