## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 18:00 | 整理送審型錄。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-02(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 19:30 | 整理管線價格。 到四區蓋合約！ |  | BEV-2087 | 2 | 否 | 陳瑀潔
2020-06-03(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 18:00 | 送審資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-04(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 18:30 | 做5月份日誌，今天寄出。 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-06-05(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 19:30 | 整理送審資料。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-06-08(一) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 19:30 | 到6區蓋合約。 配水中心200KW發電機新設工程做送審型錄。 |  | BEV-2087 | 2 | 否 | 陳瑀潔
2020-06-09(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 18:00 | 整理配電盤供料訂單。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-10(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 18:00 | 跟廠商通知郵寄送審型錄來。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-11(四) | (昶)4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電) | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 18:00 | 整理竣工資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-12(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 18:00 | 送審型錄整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-13(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/13 08:00 | 2020/06/13 17:30 | 送審資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-15(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 20:00 | 估驗數量整理。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-06-16(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 19:30 | 做缺失改善。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-06-17(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 18:30 | 做配電盤中間檢查資料，今天寄出。 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-06-18(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 19:30 | 做施工、品質計畫。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-06-19(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 20:00 | 送審資料整理。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-06-22(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 18:00 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-23(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 19:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-06-24(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 18:00 | 今天送審資料跟品質、施工、職安計畫今天寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否