## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | 工程標案文書處理 | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 19:00 | 南工處-屏東萬巒淨水場新建工程-機電詢價。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-02(三) | 工程標案文書處理 | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 19:00 | 南工處-屏東萬巒淨水場新建工程-機電詢價 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-03(四) | 工程標案文書處理 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 19:00 | 屏東萬巒淨水場新建工程-機電詢價。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-04(五) | 工程標案文書處理 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 18:00 | 110年新竹廠監控設備汰換工程詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-07(一) | 工程標案文書處理 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 18:00 | 屏東萬巒淨水場新建工程-機電詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-08(二) | 工程標案文書處理 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 18:00 | 屏東萬巒淨水場新建工程-機電詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-09(三) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 19:00 | 送審整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-10(四) | (宇)3區-110年關西供水系統配電及監控設備汰換工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 19:00 | 送審整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-11(五) | 工程標案文書處理 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 19:30 | 屏東萬巒淨水場新建工程-機電 整理詢價。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-06-15(二) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 19:00 | 抽水桶廠驗。 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
2021-06-16(三) | 工程標案文書處理 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 20:00 | 屏東內麟淨水場新建工程-機電詢價。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-06-17(四) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 19:00 | 送審資料整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-18(五) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 19:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-06-21(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 18:00 | 訂單整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-22(二) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 19:00 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-06-23(三) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 18:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-24(四) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 18:30 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-25(五) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 20:00 | 做送審型錄。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-06-28(一) | (宇)4區-台中廠加壓站配電設備改善工程 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 18:00 | 廠驗照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-29(二) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 20:00 | 做送審資料。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-06-30(三) | (宇)南工處-屏東萬巒淨水場新建工程-機電 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 19:00 | 蓋合約。 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否 | 周靜慧