## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-02(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 送審型錄修改。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-03(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-04(四) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 順大成檢廠驗。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2021-03-05(五) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 19:30 | 幫忙做送審資料。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-03-08(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 19:30 | 到區處寫舊正3號案的議價單。 |  | BEV-2087 | 2 | 否
2021-03-09(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 19:00 | 新增變更設計議價。 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否
2021-03-10(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 20:30 | 計畫書修改。 |  | 無車輛 | 3 | 否
2021-03-11(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 19:30 | 做竣工資料。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-03-12(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 19:30 | 訂單整理。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-03-15(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 19:00 | 整理竣工資料。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否