## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 做日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-02(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 18:30 | 資料整理。 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-09-04(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 18:00 | 整理訂單。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-07(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 準備第2次估驗資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-08(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 18:30 | 準備第2次估驗資料。 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-09-09(三) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 18:00 | 整理訂購單。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-10(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 18:00 | 做日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-11(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 18:30 | 整理竣工資料。 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-09-14(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 做工程日誌。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-15(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 19:00 | 整理訂購單。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-09-16(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 19:00 | 訂購單整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-09-17(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 18:00 | 超音波液位計抽換型錄寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-18(五) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 19:30 | 管材數量整理。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-09-21(一) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 19:30 | 訂單整理。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-09-22(二) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 18:30 | 資料整理。 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-09-23(三) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 18:00 | 做配電盤中間自主表。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-24(四) | (宇)4區-潮洋公園新鑿深井工程(機電) | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 19:00 | 整理配電盤自主跟廠驗照片。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-09-26(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 19:00 | 做日誌。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-09-28(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:30 | 整理配電盤中檢照片。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-09-29(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 19:30 | 做廠驗資料。 |  | 無車輛 | 2 | 否