## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 19:30 | 做計畫書。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-02-02(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 19:30 | 做計畫書。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-02-03(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 20:00 | 做施工、品質計畫。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-02-04(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 19:30 | 送審型錄被退回整理。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-02-05(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 19:00 | 型錄不符合的部分跟廠商要補證明資料。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-02-09(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 到霧峰所填寫變更設計的估價單。 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 黃玉玲