## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 18:00 | 配電盤成檢廠驗。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-11-03(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 19:30 | 文件整理。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2020-11-04(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 18:30 | 文件整理。 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-11-05(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 18:00 | 備品整理寄出了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-06(五) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 20:00 | 資料整理。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2020-11-09(一) | (宇)4區-八張犁2-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 18:00 | 文件整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-10(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 19:00 | 文件整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-11-11(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 18:00 | 文件整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-12(四) | 工程標案文書處理 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 18:00 | 石門沉澱池排泥機電設備改善工程詢價。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-16(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 19:00 | 做明天教育訓練的手冊。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-11-17(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 19:00 | 文件整理。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-11-18(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 19:00 | 做抽查資料。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-11-19(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 19:00 | 做抽查資料。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-11-20(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 19:00 | 竣工資料寄出。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2020-11-21(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/21 08:00 | 2020/11/21 18:00 | 做抽審資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-23(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 18:30 | 對結算數量。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-24(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 19:00 | 去沙鹿所查核。 |  | BEV-2087 | 0 | 否
2020-11-25(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 20:30 | 整理資料。 |  | 無車輛 | 3 | 否
2020-11-26(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 18:30 | 資料整理。 |  | 無車輛 | 1 | 否
2020-11-27(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 21:00 | 準備抽查資料。 |  | 無車輛 | 3.5 | 否