## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-03(二) | 工程標案文書處理 | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 黎明社區汙水處理廠深井工程配電盤成檢大概在12/11、12/12、12/13的某一天會再跟賴課長確認。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-04(三) | 工程標案文書處理 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 大甲8號深井更新工程跟伍沉確認試水日期在12/13、12/16這兩天做。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-05(四) | 工程標案文書處理 | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程跟內埔鄉水門轉運站深井機電工程的合約書寄來了，把合約價格打上去。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-06(五) | 工程標案文書處理 | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 大甲8號深井更新工程（機電）的施工日誌跟監工日誌今天寄出。 內埔鄉水門轉運站深井工程的送審型錄差不多都好了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-09(一) | 工程標案文書處理 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 黎明社區汙水處理廠12/13號要做配電盤成檢。 大甲8號深井更新工程的配電盤還未用好，成檢還沒辦法確定。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-10(二) | 工程標案文書處理 | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程打施工品質的內容。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-11(三) | 工程標案文書處理 | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 18:00 | 黎明社區汙水處理廠深井工程的配電盤成檢在12/13（五），順大的成檢自主表跟日誌今天用好已寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-12(四) | 工程標案文書處理 | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 今天大甲8號深井更新工程（機電）：倍力揚的電動抽水機成檢。 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程用施工品質的資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-13(五) | 工程標案文書處理 | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 內埔鄉水門轉運站深井機電工程的送審型錄，今天已用好寄出去了 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-16(一) | 工程標案文書處理 | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程的品質計畫書跟施工計畫書製作做中。 今天大甲8號深井更新工程的電動操作機 ，伍辰 成檢 成檢完順便載回來了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-17(二) | 工程標案文書處理 | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程品質計畫書跟施工計畫書、職安書都用好明天師傅簽名好會寄出。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-18(三) | 工程標案文書處理 | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 ：今天已寄出送審型錄、品質計畫、施工計畫了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-19(四) | 工程標案文書處理 | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 大甲8號深井更新工程（機電）今天裝配電盤，下個禮拜ㄧ要試車。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-20(五) | 工程標案文書處理 | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 寫大甲8號深井更新工程的自主檢查表，照片整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-23(一) | 工程標案文書處理 | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 大甲8號深井更新工程（機電）的施工照片整理。 用內埔鄉水門轉運站深井機電工程的施工計畫。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-24(二) | 工程標案文書處理 | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 18:00 | 大甲8號深井更新工程（機電）竣工要做的文件。 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程圖說送審有問題的取樣抽水機、緊急淋雨設備、多通道收集器。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-25(三) | 工程標案文書處理 | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 18:00 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程跟源理要取樣抽水機的型錄要抽換，弓銓也回覆會補證明書，壓力計的PID送川得的抽換。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-26(四) | 工程標案文書處理 | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 18:00 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶的監工通知1/3開工和開工前協調會。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-27(五) | 工程標案文書處理 | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程需要抽換的型錄廠商寄來了。 九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程跟內埔鄉水門轉運站深井機電工程的保險的寄來了。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-28(六) | 工程標案文書處理 | 2019/12/28 08:00 | 2019/12/28 17:30 | 大甲8號深井工程（機電）做竣工要用的文件。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-30(一) | 工程標案文書處理 | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 內埔鄉水門轉運站深井機電工程要做第二次送審，打電話跟廠商要補的資料。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-31(二) | 工程標案文書處理 | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 詢屏東空軍基地28、30號深井重鑿機電已傳詢價單過去，等回覆報價單。 |  | 無車輛 | 0 | 否