## LD071_周凱樂
姓名：LD071_周凱樂
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 19:30 | 做計畫書。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-02-02(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 19:30 | 做計畫書。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-02-03(三) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 20:00 | 做施工、品質計畫。 |  | 無車輛 | 2.5 | 否
2021-02-04(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 19:30 | 送審型錄被退回整理。 |  | 無車輛 | 2 | 否
2021-02-05(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 19:00 | 型錄不符合的部分跟廠商要補證明資料。 |  | 無車輛 | 1.5 | 否
2021-02-09(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 到霧峰所填寫變更設計的估價單。 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 黃玉玲
2021-02-17(三) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | 幫忙型錄送審整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-18(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 18:00 | 配電盤成品廠驗。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-19(五) | 工程標案文書處理 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 18:00 | 拷潭廠大寮區新厝加壓站設備更新工程詢價整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-20(六) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 準備2/22 要去教育訓練手冊10本。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-22(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 18:00 | 資料整理。 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-23(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 18:30 | 今天開發票。 |  | BEV-2087 | 1 | 否
2021-02-24(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 18:30 | 資料整理。 |  | 無車輛 | 1 | 否