## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,黃勝仁,張堯彰,施秉緯
2020-06-02(二) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 配4 inch，2inch PVC管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-06-03(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-06-04(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,吳至善,蔡清池,謝承宏,陽文景
2020-06-05(五) | (宇)台中卜蜂-台中廠成品桶選桶器更改為2只 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰