## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,張堯彰,黎大揚
2020-04-06(一) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 安裝按鈕開關 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-04-07(二) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 更換馬達線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-04-08(三) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚
2020-04-09(四) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 拆線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-04-10(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 拆線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 08:00 | 2020/04/11 17:30 | 更換變壓器 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰,蔡清池,陽文景,蕃友謙,楊鎧綸,陳浚騰,施清淵,施秉緯,張名範,黃春宏,謝承宏,黃政寧,吳至善,阮德勛
2020-04-13(一) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 安裝料位計 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池
2020-04-14(二) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,張堯彰,黎大揚
2020-04-15(三) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚
2020-04-16(四) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 配管 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-17(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-20(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-21(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-22(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-23(四) | (宇)台中卜蜂-台中廠粉四機線路移裝 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-24(五) | (宇)台中卜蜂-台中廠粉四機線路移裝 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-27(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-28(二) | (宇)台中卜蜂3樓半電氣室工程(散熱) | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-29(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-04-30(四) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰