## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | 請假 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 自我隔離 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-04(二) | 請假 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 自我隔離 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-05(三) | 請假 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 自我隔離 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-06(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,陽文景,張堯彰,黎大揚
2020-02-07(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 拉線接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池,蕃友謙,胡范英俊,黎大揚,陽文景,洪啟修,張堯彰
2020-02-10(一) | 請假 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 腸胃感冒 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-11(二) | 請假 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 腸胃感冒 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-12(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 蓋線槽 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,蔡清池,洪啟修,張堯彰,黎大揚
2020-02-13(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 蓋線槽 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,洪啟修,張堯彰,蔡清池,黎大揚
2020-02-14(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 蓋線槽 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,蔡清池,黎大揚,洪啟修
2020-02-17(一) | 請假 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 處理居留證 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-02-18(二) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 接馬達線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蔡清池
2020-02-19(三) | (宇)台中卜蜂-台中廠成品桶選桶器更改為2只 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,洪啟修,陽文景,張堯彰,黎大揚
2020-02-20(四) | (力)卜蜂台中廠-制五機管線換新工程 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,洪啟修,張堯彰,陽文景
2020-02-21(五) | (宇)一統飼料-魚料廠後噴系統工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 拉線配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚
2020-02-24(一) | (力)卜蜂台中廠-制五機管線換新工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 配盤 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,張堯彰,陽文景,黎大揚
2020-02-25(二) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 配盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,陽文景,洪啟修
2020-02-26(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 安裝進階開關 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,洪啟修,黎大揚,陽文景,蔡清池
2020-02-27(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 安裝進階開關 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,洪啟修,陽文景,黎大揚,蔡清池