## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/01 08:00 | 2019/10/01 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,蔡清池,陳鈜威,施清淵
2019-10-02(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/02 08:00 | 2019/10/02 17:30 | 換NFB |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰
2019-10-03(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/10/03 08:00 | 2019/10/03 17:30 | 配線，配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,陳浚騰
2019-10-04(五) | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2019/10/04 08:00 | 2019/10/04 17:30 | 換變頻器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,黃春宏
2019-10-06(日) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/05 08:00 | 2019/10/05 17:30 | 配管 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,楊鎧綸
2019-10-07(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/07 08:00 | 2019/10/07 17:30 | 接線，配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林彥誠,賴彥宏,楊智凱,楊明銓
2019-10-08(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 17:30 | 拉線配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊明銓,蔡清池,陳泓銘
2019-10-09(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 拉線，拉氣壓管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,邱少謙,賴彥宏,楊智凱
2019-10-14(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/10/14 08:00 | 2019/10/14 17:30 | 安裝感應器 |  | RBN-8169 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓
2019-10-15(二) | 其他 | 2019/10/15 08:30 | 2019/10/15 16:00 | 在彰化市上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰