## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/04 07:00 | 2020/05/04 17:30 | 機修，配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-05-05(二) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-05-06(三) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-05-07(四) | 請假 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 去學校處理事情 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-08(五) | (宇)台中卜蜂廠區內部網路改善工程 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,張堯彰
2020-05-11(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 更換電箱 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-12(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 更換電箱 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-13(三) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-14(四) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-15(五) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-18(一) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-19(二) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-20(三) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-21(四) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-22(五) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 拉網路線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-25(一) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/25 08:00 | 2020/05/25 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,陳浚騰
2020-05-26(二) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-27(三) | (力)卜蜂台中廠-製五機管線換新工程 | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 安裝cable |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-28(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,張堯彰
2020-05-29(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 配管 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,張堯彰