## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 配線拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林彥誠,白明翰,謝承宏,賴彥宏
2019-09-03(二) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 拉線，配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏,謝承宏,林彥誠,胡范英俊,蕃友謙
2019-09-04(三) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 拉線，配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 白明翰,謝承宏,賴彥宏,林彥誠
2019-09-05(四) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 拉線，配線，焊錫磅秤表头线 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝承宏,賴彥宏,胡范英俊
2019-09-06(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 安裝人機，安裝及固定平頭按鈕台，組裝電磁閥及底座。 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳明智,林泰佑
2019-09-07(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/07 08:00 | 2019/09/07 17:30 | 安裝電路台 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊明銓,施秉緯
2019-09-09(一) | 3區-清水濁度監測計3套及PH監測計3套 (含安裝及試車)(昶源) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 緩衝桶移位，管工打雜。 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2019-09-10(二) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 電動操作機安裝，配管，配電盤安裝 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,陳浚騰,蕃友謙
2019-09-11(三) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,楊鎧綸,蔡清池
2019-09-12(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/12 00:00 | 2019/09/12 00:00 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰
2019-09-16(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/16 00:00 | 2019/09/16 00:00 | 配管PVC |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,楊鎧綸,陳浚騰
2019-09-18(三) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊
2019-09-19(四) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 拉線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸,陳浚騰,黃春宏
2019-09-20(五) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 安裝：配電盤，電表箱。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,陳浚騰
2019-09-23(一) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | 配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,陳浚騰
2019-09-24(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 安裝抽水馬達 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,胡范英俊
2019-09-25(三) | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 吊運大管子 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
2019-09-26(四) | 3區_苗栗所場站配電設備改善工程(昶源) | 2019/09/26 00:00 | 2019/09/26 00:00 | 搬運舊電箱 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 胡范英俊,洪啟修,施秉緯
2019-09-27(五) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/09/27 00:00 | 2019/09/27 00:00 | 配盤，拉線配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,林彥誠
2019-09-30(一) | 其他 | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,陳鈜威