## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (力)卜蜂台中廠-製五機集塵工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 配盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,張堯彰,洪啟修,黎大揚,蔡清池
2020-03-03(二) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 拉線配盤 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,黎大揚,陽文景,蔡清池
2020-03-04(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 更換條磁開關 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黎大揚,蔡清池,陽文景,吳至善
2020-03-05(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 更換常閉電磁開關 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,黎大揚,吳至善,陽文景
2020-03-08(日) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/08 08:00 | 2020/03/08 17:30 | 更換線路 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,張堯彰,黎大揚,蔡清池
2020-03-09(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 配管配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊明銓,蔡清池,洪啟修
2020-03-10(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陽文景,張堯彰,洪啟修,楊明銓,蔡清池,黎大揚
2020-03-11(三) | 例假日 | 2020/03/11 00:00 | 2020/03/11 00:00 | 未上班 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-12(四) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 配盤 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,蔡清池,陽文景,黎大揚
2020-03-13(五) | 其他 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陽文景,黎大揚