## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 08:00 | 2019/11/01 17:30 | 整理和配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,楊鎧綸,陳浚騰,洪啟修,謝承宏,胡范英俊
2019-11-04(一) | 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2019/11/04 08:00 | 2019/11/04 17:30 | 拼地磚 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸,胡范英俊,洪啟修,謝承宏
2019-11-05(二) | 11區-彰化-烏溪取用伏流水機電工程(昶源) | 2019/11/05 08:00 | 2019/11/05 17:30 | 安裝監視器 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-11-06(三) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/06 08:00 | 2019/11/06 17:30 | 拼磚塊 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張名範,蕃友謙,陳浚騰
2019-11-07(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 拉線配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,陽文景,吳至善,洪啟修,黃勝仁
2019-11-08(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 拉線配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,陽文景,胡范英俊,蕃友謙
2019-11-11(一) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 鋪草皮 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,黃春宏
2019-11-12(二) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 用水泥修補牆上和外面的缺口 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,陳浚騰,楊鎧綸,蕃友謙
2019-11-13(三) | 其他 | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 整理保養機台CNC |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,黃政寧,張名範
2019-11-14(四) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 配管，安裝地線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙
2019-11-15(五) | 請假 | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 學校有事 |  | 無車輛 | 0 | 否