## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 拉線配線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,陳浚騰,楊鎧綸,胡范英俊
2019-12-03(二) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 配水管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,謝和言,楊智凱,楊明銓,張名範,阮德勛
2019-12-04(三) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 拼瓷草磚 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,蕃友謙,陳浚騰,胡范英俊
2019-12-05(四) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
2019-12-06(五) | 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/12/06 08:00 | 2019/12/06 17:30 | 拉線接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
2019-12-08(日) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 人行道磚鋪 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-12-09(一) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/09 08:00 | 2019/12/09 17:30 | 鋪人行道磚塊 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-12-10(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 拉線配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏,蕃友謙,蕃友秀,陳泓銘,施秉緯
2019-12-11(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/11 08:00 | 2019/12/11 17:30 | 更換水管位子 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊明銓,楊智凱
2019-12-12(四) | 4區-溪南公園鑿井工程(機電)昶 | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 鋪草皮 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,楊鎧綸,胡范英俊
2019-12-13(五) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 拉線配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,陳浚騰
2019-12-16(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 測試電磁法，馬達。 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 邱少謙,蕃友謙,楊明銓,白明翰,林泰佑
2019-12-17(二) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 安裝變壓器 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,林泰佑,白明翰,楊明銓
2019-12-18(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 更換電燈位子 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,蕃友謙
2019-12-19(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 拉線配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,施清淵,陳泓銘,蕃友謙,蕃友秀,謝承宏,吳至善
2019-12-20(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 更換活動盤下的水管 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 白明翰,蕃友謙,楊明銓,邱少謙,林泰佑
2019-12-23(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 油漆水管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖
2019-12-24(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 油漆水管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,賴彥霖
2019-12-25(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 安裝燈管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友謙,白明翰,林泰佑,楊明銓
2019-12-26(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 安裝燈座和燈管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,蕃友謙,林泰佑,楊明銓
2019-12-27(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 安裝線槽 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓,蕃友謙
2019-12-30(一) | 請假 | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 去學校繳交週記 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-31(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 配線槽 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,蕃友謙,邱少謙,楊明銓