## LD072_黃勝仁
姓名：LD072_黃勝仁
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 配線槽 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,林泰佑,楊明銓
2020-01-03(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 配線槽 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,蕃友謙,楊明銓,蕃友秀
2020-01-06(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 配線槽 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,黃春宏
2020-01-07(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 配线槽 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,黃春宏
2020-01-08(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 油漆 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊,黃春宏
2020-01-09(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,張堯彰,黃春宏,陽文景
2020-01-10(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景,張堯彰,蕃友謙
2020-01-13(一) | 請假 | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 回家 |  | 無車輛 | 0 | 否