## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 更換VCB |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,楊鎧綸,陳浚騰
2020-02-04(二) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | 新力中檢 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 洪啟修 | 油資 BEV-2078: $500
2020-02-05(三) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 更換變壓器絕緣油及安裝監視器 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 洪啟修,楊鎧綸,陳浚騰,謝承宏 | 黑色橡膠繩（帆布用）: $1200
2020-02-06(四) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 安裝散熱風扇 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 洪啟修,楊鎧綸
2020-02-07(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,黎大揚,蔡清池,張堯彰,胡范英俊,黃勝仁,陽文景,蕃友謙,阮德勛
2020-02-10(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 馬達接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,林泰佑,陽文景 | 油資 4532-P8: $500
2020-02-11(二) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 馬達接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,阮德勛,張堯彰,陽文景,黎大揚,蔡清池
2020-02-12(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | 馬達接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,阮德勛,謝和言,黎大揚,張堯彰,黃勝仁,陽文景,蔡清池,楊鎧綸
2020-02-13(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,阮德勛,黎大揚,蔡清池,楊鎧綸,黃勝仁,陽文景,張堯彰,張名範
2020-02-14(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,陽文景,黃勝仁,蔡清池,黎大揚
2020-02-15(六) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 17:30 | 配線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,黎大揚,陽文景,黃勝仁,蔡清池
2020-02-17(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/17 08:00 | 2020/02/17 17:30 | 配線、試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,洪啟修,蔡清池,黎大揚,陽文景
2020-02-18(二) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/02/18 08:00 | 2020/02/18 17:30 | 配管拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,黎大揚,陽文景
2020-02-19(三) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/02/19 08:00 | 2020/02/19 17:30 | 配線、拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,黎大揚,陽文景,蔡清池,黃勝仁
2020-02-20(四) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/02/20 08:00 | 2020/02/20 17:30 | 安裝變頻器、拉線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,黎大揚,陽文景,蔡清池,黃勝仁
2020-02-21(五) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/21 08:00 | 2020/02/21 17:30 | 配線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,陽文景
2020-02-24(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/24 08:00 | 2020/02/24 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-02-25(二) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/02/25 08:00 | 2020/02/25 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,陽文景,蔡清池,黃勝仁
2020-02-26(三) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/26 08:00 | 2020/02/26 17:30 | 安裝近接開關、線槽 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,黎大揚,黃勝仁,陽文景,蔡清池
2020-02-27(四) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/02/27 08:00 | 2020/02/27 17:30 | 配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,蔡清池,黃勝仁,黎大揚,陽文景