## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 20:00 | 北勢配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-02(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 19:00 | 北勢配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-03(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 北勢配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-04(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-05(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/05 13:00 | 2020/12/05 16:00 | （彥誠）卜蜂臨時測試盤，配盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修
2020-12-07(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 畫線路圖及箱體規劃配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 現場線路改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,邱少謙
2020-12-09(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 現場安裝電錶與拉電錶接地線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,邱少謙
2020-12-10(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 現場操作機接控制線與電源線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-11(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 設計電路、箱體，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-12(六) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-14(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-15(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 15:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-16(三) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 回冷主機箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-17(四) | 格全食品乾燥機新增 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 回冷主機箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-18(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-21(一) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 設計電路及箱體、準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡馨儀
2020-12-22(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 配管、挖管溝及基礎座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,洪證坤,楊明銓
2020-12-23(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 設計電路及箱體規劃、準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡馨儀
2020-12-24(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 設計電路、箱體規劃準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡馨儀
2020-12-25(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 設計電路、箱體規劃準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡馨儀
2020-12-26(六) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:30 | 整理箱體、備料。 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修
| (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2020/12/26 08:00 | 2020/12/26 17:30 | 設計電路、規劃箱體準備送審資料
2020-12-28(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 立箱體、拉線、配線及接電動操作機控制線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,白明翰,楊智凱
2020-12-29(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 中義基礎座粉光、箱體固定、操作機接線、污水抽水機安裝施工。 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,楊智凱,洪證坤,白明翰,楊明銓
2020-12-30(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 大湖基礎座粉光、箱體固定、污水抽水機安裝施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,洪證坤,楊智凱,楊明銓,白明翰
2020-12-31(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 大湖、中義裝壓力計 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,洪證坤,楊智凱,楊明銓 | 油資（ALV-0065): $1037