## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/01 08:00 | 2021/06/01 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,楊智凱,陳牧澤,鄧子能,林泰佑
2021-06-02(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/02 08:00 | 2021/06/02 12:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳牧澤
| 請假 | 2021/06/02 13:00 | 2021/06/02 17:30 | 喪假，外公過世
2021-06-03(四) | 請假 | 2021/06/03 08:00 | 2021/06/03 17:30 | 喪假，外公過世 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-04(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/04 08:00 | 2021/06/04 19:30 | 器具配置 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-05(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/05 08:00 | 2021/06/05 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,鄧子能,楊智凱
2021-06-07(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 20:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,林泰佑
2021-06-08(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/08 08:00 | 2021/06/08 21:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 3.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,林泰佑
2021-06-09(三) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/09 08:00 | 2021/06/09 20:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳牧澤,林泰佑
2021-06-10(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/10 08:00 | 2021/06/10 20:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修,林泰佑,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-06-11(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/11 08:00 | 2021/06/11 23:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 6 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,蕃友謙
2021-06-12(六) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/12 08:00 | 2021/06/12 20:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 11 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-06-13(日) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/13 08:00 | 2021/06/13 21:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 12 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,鄧子能
2021-06-14(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/14 08:00 | 2021/06/14 15:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 6 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-06-15(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/15 08:00 | 2021/06/15 12:00 | 陪同順大檢驗配電盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,邱少謙
| (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/15 13:00 | 2021/06/15 17:30 | 公司配電盤場驗
2021-06-16(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/16 08:00 | 2021/06/16 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-06-17(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/17 08:00 | 2021/06/17 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-06-18(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/06/18 08:00 | 2021/06/18 17:30 | 電錶箱配線製作銅牌 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,蕃友謙
2021-06-21(一) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/21 08:00 | 2021/06/21 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-06-22(二) | 其他 | 2021/06/22 08:00 | 2021/06/22 17:30 | 整理配盤區 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能
2021-06-23(三) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/23 08:00 | 2021/06/23 17:30 | 準備送審資料、箱體規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-24(四) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/06/24 08:00 | 2021/06/24 17:30 | 準備送審資料、箱體規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-06-25(五) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/06/25 08:00 | 2021/06/25 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-06-26(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/26 08:00 | 2021/06/26 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,楊智凱
2021-06-28(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/28 08:00 | 2021/06/28 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤
2021-06-29(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/29 08:00 | 2021/06/29 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤
2021-06-30(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/30 08:00 | 2021/06/30 18:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,謝承宏