## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 設計線路圖及箱體規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-02(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 設計線路圖及箱體配置 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 洪啟修
2021-04-05(一) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/05 08:00 | 2021/04/05 12:00 | 設計線路圖及箱體規劃 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/05 13:00 | 2021/04/05 17:30 | 設計線路圖及箱體規劃
2021-04-06(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 12:00 | 箱體配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/06 13:00 | 2021/04/06 17:30 | 設計線路圖及箱體配置，準備送審資料
2021-04-07(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 12:00 | 設計線路圖及箱體配置，準備送審資料。 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 洪啟修
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/07 13:00 | 2021/04/07 17:30 | 馬達異常故障現場緊急查修
2021-04-08(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 18:30 | 設計線路圖及箱體配置，準備送審資料 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修
2021-04-09(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 設計線路圖及箱體配置，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-10(六) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:30 | 箱體配線 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修
2021-04-12(一) | (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 更換電容器及電磁開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤 | ALV-0065(油資）: $1380
2021-04-13(二) | (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 12:00 | 更換電容器及電磁開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/13 13:00 | 2021/04/13 17:30 | 畫線路圖
2021-04-14(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 畫線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-15(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 12:00 | 畫線路圖及開配電盤料單 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/15 13:00 | 2021/04/15 17:30 | 開配電盤料單
2021-04-16(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 17:30 | 畫線路圖準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-17(六) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/17 08:00 | 2021/04/17 17:30 | 畫線路圖及準備送審資料 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修
2021-04-19(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/04/19 08:00 | 2021/04/19 17:30 | 畫線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-20(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/20 08:00 | 2021/04/20 17:30 | 變更設計修改線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-21(三) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/21 08:00 | 2021/04/21 17:30 | 畫線路圖及箱體配置，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-22(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/04/22 08:00 | 2021/04/22 17:30 | 畫線路圖及箱體配置，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-23(五) | (宇)台中卜蜂-熟二廠冷卻機工程 | 2021/04/23 08:00 | 2021/04/23 17:30 | 箱體配置器具 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-26(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/26 08:00 | 2021/04/26 22:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 4.5 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-04-27(二) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/27 08:00 | 2021/04/27 22:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 4.5 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑,邱少謙,陳牧澤,楊政賢
2021-04-28(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 08:00 | 2021/04/28 22:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 4.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱
2021-04-29(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/29 08:00 | 2021/04/29 22:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 4.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,邱少謙
2021-04-30(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/30 08:00 | 2021/04/30 19:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 10 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱,邱少謙