## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,邱少謙
2020-08-03(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-04(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-05(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-06(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-07(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-08(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 14:00 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-08-10(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-11(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 12:00 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 13:00 | 2020/08/11 17:30 | 畫電路圖、規劃箱體大小，準備送審資料。
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/11 17:30 | 2020/08/11 19:30 | 配盤
2020-08-12(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 設計電路、規劃箱體大小，處理送審資料 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊智凱,洪啟修
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/12 17:30 | 2020/08/12 19:30 | 配盤
2020-08-13(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-08-14(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱