## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-07-03(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/03 08:00 | 2021/07/03 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,楊智凱,謝承宏
2021-07-05(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/05 08:00 | 2021/07/05 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,陳慶洺,楊智凱
2021-07-06(二) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/06 08:00 | 2021/07/06 17:30 | 畫線路圖，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-07-07(三) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/07/07 08:00 | 2021/07/07 12:00 | 配電盤成檢 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
| (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/07 13:00 | 2021/07/07 17:30 | 畫線路圖、準備送審資料
2021-07-08(四) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/08 08:00 | 2021/07/08 17:30 | 畫線路圖、準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-07-09(五) | (宇)3區-110年新竹廠監控設備汰換工程 | 2021/07/09 08:00 | 2021/07/09 17:30 | 畫線路圖、準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-07-13(二) | (昶)6區-歸仁所水坑口加壓站變頻器設備維修 | 2021/07/13 08:00 | 2021/07/13 17:30 | 更換變頻器及現場查修線路 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,林泰佑
2021-07-14(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/07/14 08:00 | 2021/07/14 17:30 | 現場查修線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 洪啟修,陳明智
2021-07-15(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/07/15 08:00 | 2021/07/15 17:30 | 現場查修線路 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 洪啟修,陳明智