## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 20:00 | 北勢配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-02(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 19:00 | 北勢配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-03(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 北勢配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-04(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-05(六) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/12/05 13:00 | 2020/12/05 16:00 | （彥誠）卜蜂臨時測試盤，配盤 |  | 無車輛 | 3 | 否 | 洪啟修
2020-12-07(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 畫線路圖及箱體規劃配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 現場線路改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,邱少謙
2020-12-09(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 現場安裝電錶與拉電錶接地線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,邱少謙
2020-12-10(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 現場操作機接控制線與電源線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-11(五) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 設計電路、箱體，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-12(六) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-14(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-12-15(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 15:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修