## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-25(二) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/25 08:00 | 2021/05/25 17:30 | 器具配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,鄧子能,陳牧澤
2021-05-26(三) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/05/26 08:00 | 2021/05/26 21:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修,謝承宏,陳牧澤,鄧子能,楊智凱
2021-05-27(四) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/27 08:00 | 2021/05/27 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,謝承宏,林泰佑,楊智凱,陳牧澤,鄧子能
2021-05-28(五) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/28 08:00 | 2021/05/28 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,鄧子能,陳牧澤,謝承宏
2021-05-29(六) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/29 08:00 | 2021/05/29 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 10.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,謝承宏
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 08:00 | 2021/05/31 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,鄧子能,林泰佑