## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/01 09:00 | 2019/10/01 17:30 | 釘接地銅棒、配管與埋設水管管線及電管管線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,施秉緯,黃春宏,謝承宏
2019-10-02(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/02 09:00 | 2019/10/02 17:30 | 回填土方與灌漿、釘板模電箱基座及灌漿施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,施秉緯,黃春宏,謝承宏
2019-10-03(四) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/03 09:00 | 2019/10/03 17:30 | 固定電箱、拆電箱基座板模 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,黃春宏,謝承宏
2019-10-04(五) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/04 09:00 | 2019/10/04 17:30 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,謝承宏
2019-10-05(六) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/05 09:00 | 2019/10/05 17:30 | 拉線及束帶固定電線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,謝承宏,陳浚騰,蕃友秀,蕃友謙
2019-10-07(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/07 09:00 | 2019/10/07 17:30 | 拉線、配線及固定電桶跟電箱 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,謝承宏,蕃友秀,黃春宏
2019-10-08(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/08 09:00 | 2019/10/08 17:30 | 接線與拉線、裝設水位控制器 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,謝承宏,黃春宏,蕃友秀
2019-10-09(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/09 08:00 | 2019/10/09 17:30 | 明冠場驗 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-10-10(四) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/10 09:00 | 2019/10/10 11:00 | 載運線槽蓋及量測電線長度 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,洪啟修,謝承宏,黃春宏
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/10/10 13:00 | 2019/10/10 17:30 | 埋設台水管線及配管
2019-10-14(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/14 09:00 | 2019/10/14 17:30 | 裝設沈水馬達 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,施秉緯,謝承宏,蕃友秀,黃春宏
2019-10-15(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/15 08:00 | 2019/10/15 17:00 | 裝設沈水馬達、釘接地銅棒及火泥熔接 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,施秉緯,謝承宏,蕃友秀,黃春宏 | 水電材料: $90